## WORK PLAN
Tuần | ID công việc | Tên công việc | Effort (giờ) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
| W 1,1 | Phân tích, xác định yêu cầu của đề tài | 10 | Tất cả thành viên | 2024-07-01 | 2024-07-02
| w 1,2 | Xác định những công việc cần phải làm | 6 | Khải | 2024-07-02 | 2024-07-06
| w 1,3 | Lập kế hoạch cho nhóm thực hiện đồ án | 5 | Khải | 2024-07-04 | 2024-07-06
1 | w 1,3,1 | Đưa kế hoạch lên excel | 3 | Khải | 2024-07-04 | 2024-07-06
| w 1,4 | Đưa kế hoạch lên hệ thống Azure Devops để quản lý | 6 | Tất cả thành viên | 2024-07-04 | 2024-07-05
| w 1,4,1 | Tạo product backlog kế hoạch | 2 | Tùng | 2024-07-05 | 2024-07-05
| w 1,4,2 | Tạo các sprint backlog kế hoạch | 2 | Tùng | 2024-07-05 | 2024-07-05
| w 1,4,3 | Thêm các thành viên vào dự án | 1 | Tùng | 2024-07-05 | 2024-07-05
| w 2,1 | Phân tích những rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án xây dựng app mobile (5 - 8 rủi ro) | 6 | Khải | 2024-07-08 | 2024-07-09
| w 2,1,1 | Đứa ra những rủi ro , giải pháp | 3 | Khải | 2024-07-08 | 2024-07-08
| w 2,1,2 | Hoàn thành trên file excel | 2 | Tất cả thành viên | 2024-07-09 | 2024-07-09
| w 2,2 | Vẽ user case diagram | 10 | Khải | 2024-07-09 | 2024-07-12
| w 2,3 | Thiết kế giao diện sản phẩm app mobile | 14 | Tùng | 2024-07-09 | 2024-07-14
2 | w 2,3,1 | Tìm kiếm phần mềm thiết kế | 2 | Tùng | 2024-07-09 | 2024-07-09
| w 2,3,2 | Tạo ra ít nhất 3 trang giao diện | 12 | Tùng | 2024-07-10 | 2024-07-14
| w 2,4 | Sử dụng Usecase Description mô tả hoạt động | 5 | Khải | 2024-07-12 | 2024-07-14
| w 2,5 | Dùng azure để mô tả chức năng của app mobile | 12 | Tất cả thành viên | 2024-07-09 | 2024-07-14
| w 2,5,1 | Tìm hiểu các chức năng của app mobile | 6 | Khải | 2024-07-09 | 2024-07-10
| w 2,5,2 | Tạo product backlog | 3 | Tùng | 2024-07-11 | 2024-07-11
| w 2,5,3 | Tạo sprint backlog | 3 | Tùng | 2024-07-11 | 2024-07-11
| w 3,1 | Tạo cấu trúc project | 10 | Tất cả thành viên | 2024-07-15 | 2024-07-21
| w 3,2 | dùng git để quản lý source code | 12 | Tất cả thành viên | 2024-07-15 | 2024-07-21
| w 3.2.1 | Tạo một nhánh master và các nhánh phụ | 3 | Tùng | 2024-07-15 | 2024-07-19
3 | w 3,2,2 | Tạo một nhánh UAT | 3 | Khải | 2024-07-15 | 2024-07-19
| w 3.2.3 | Phân quyền cho nhóm trưởng | 3 | Tùng | 2024-07-20 | 2024-07-20
| w 3,4 | Chuẩn bị báo cáo cuối cùng | 10 | Tất cả thành viên | 2024-07-17 | 2024-07-21
| w 3,4,1 | Hoàn thành tất cá các hạn mục công việc | 6 | Tất cả thành viên | 2024-07-17 | 2024-07-21
| w 3,4,2 | Chuẩn bị các file báo cáo word, excel | 4 | Tất cả thành viên | 2024-07-20 | 2024-07-21

## RISK
ID | Tên rủi ro | Mô tả | Tần suất xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Giải Pháp
R1 | Yêu cầu của khách hàng | Khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục trong lúc hoàn thành dự án | Medium | High | Nên phân tích rõ những yêu cầu của khách hàng ngay từ đầu, nếu có thay đổi thì phải tăng thêm thời gian hoàn thành dự án.
R2 | Không hoàn thành tiến độ | Công việc bị trì hoãn, không hoàn thành đúng thời gian qui định | High | High | Lập kế hoạch, quản lí thời gian và cập nhật tiến độ liên tục trong suốt dự án.
R3 | Thiếu nhân lực | Nhân viên đột ngột nghỉ việc hoặc nhân lực không đủ kĩ năng. | Medium | High | Đào tạo đội ngũ Fresher, sinh viên thực tập để làm nguồn lực thay thế sẵn có.
R4 | Tương tác của người dùng | Giao diện khó sử dụng, trải nghiệm của người dùng kém | Low | Medium | Nghiên cứu thiết kế dựa trên yêu cầu của khách hàng, luôn thử nghiệm và cái tiến một cách tối ưu nhất.
R5 | Hiệu năng | Ứng dụng chậm, tốn nhiều tài nguyên | High | High | Tối ưu hóa tài nguyên và mã nguồn, dùng các công cụ để kiểm trra
R6 | Bảo mật | Ứng dụng bị hack, thông tin khách hàng bị mất | High | High | Áp dụng các biện pháp bảo mật tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm tra hệ thống thường xuyên.
R7 | Cập nhật và bảo trì | Khó cập nhật và bảo trì app khi phát hành | High | Low | Đưa ra những kế hoạch bảo trì từ sớm, thu thập, theo dõi ý kiến phản hồi từ người sử dụng
R8 | Tương thích với các nền tảng | Ứng dụng không hoạt động được trên nền tảng (Android, IOS) | Medium | High | Tối ưu hóa khả năng truy cấp trên đa nền tảng.
R9 | Tài chính không đủ | Không đủ tài chính để hoàn thành dự án | High | High | Xác định tài chính ngay từ đầu và phải có một ngân sách dự phòng.

## USER STORIES
DESCRIPTION OF USER STORIES
Features | User Story ID | Functions |  |  | Acceptance Criteria | Priority | Note
|  | As a <type of user> | I want to <perform some task> | so that I can <achieve some goal>
Quản lí thông tin tài khoản cá nhân | US01 | Customer | Đăng ký tài khoản | Để có thể truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống | AC1: Hệ thống lưu lại thành công các thông tin của người dùng bao gồm : -Họ và tên: Kí tự chữ, không bao gồm số (bắt buộc nhập) -SĐT: Phải đủ 10 số (dùng để đăng nhập tài khoản) -Mât khẩu: Có thể bao gồm cả kí tự chữ và số, tối thiểu từ 6-20 kí tự (bắt buộc nhập) -Xác nhận mật khẩu (bắt buộc nhập) -Hệ thống đăng nhập thành công vào hệ thông và hiển thị giao diện chỉnh sửa hồ sơ cá nhân AC2: Mật khâu lưu xuống database phải được mã hóa | High
| US02 | Customer | Đăng nhập | Truy cập vào tài khoản cá nhân và sử dụng các chức năng của hệ thống | AC1: Khi người dùng nhập tài khoản/mật khẩu và đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện trang chủ của người dùng. AC2: Nếu người dùng nhập không đúng tài khoản hoặc mật khẩu hệ thống sẽ thông báo"Sai tài khoản/mật khẩu" AC3: Người dùng có thể hủy đăng nhập và hệ thống quay lại giao diện trang chủ AC4: Khi người dùng đăng nhập với role tương ứng hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý tương ứng với role đó | High
| US03 | Customer | Đăng xuất | Bảo mật tài khoản khi không sử dụng | AC1: Khi người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, hệ thống sẽ đăng xuất tài khoản và chuyển đến trang giao diện đăng nhập AC2: Khi người dùng chọn logout hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống | High
Quản lý thẻ | US04 | Customer | Xem danh sách thẻ | Dễ dàng truy cập và sử dụng các thẻ khi cần | AC1: Người dùng có thể xem danh sách tất cả các thẻ Visa đã thêm vào tài khoản AC2: Thông tin thẻ hiển thị bao gồm: -Số thẻ (chỉ hiển thị 4 số cuối) -Tên chủ thẻ -Ngày hết hạn AC3: Danh sách thẻ được sắp xếp theo thời gian thêm thẻ (thẻ mới thêm ở trên cùng) | Medium
| US05 | Customer | Chọn thẻ | Chọn thẻ để xem thông tin chi tiết | AC1: Người dùng có thể chọn một thẻ Visa từ danh sách thẻ đã lưu AC2: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của thẻ đã chọn bao gồm: -Số thẻ (chỉ hiển thị 4 số cuối) -Tên chủ thẻ -Ngày hết hạn -Mã CVV (không hiển thị đầy đủ, chỉ ẩn đi) AC3: Hệ thống hiển thị thông báo nếu không thể hiển thị thông tin chi tiết và yêu cầu người dùng thử lại- | Medium
| US06 | Customer | Thêm thẻ | Lưu trữ thông tin của thẻ mới | AC1: Khi người dùng nhập thông tin thẻ Visa, hệ thống sẽ xác thực thông tin thẻ và lưu trữ vào tài khoản của người dùng AC2: Thông tin thẻ Visa bao gồm: -Số thẻ (16 số) -Tên chủ thẻ -Ngày hết hạn -Mã CVV AC3: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận khi thêm thẻ thành công AC4: Nếu thông tin thẻ không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng AC5: Thẻ đã được mã hóa trước khi lưu vào database | High
| US07 | Customer | Xoá thẻ | Loại bỏ thẻ không cần thiết | AC1: Khi người dùng chọn thẻ cần xóa, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận AC2: Khi người dùng xác nhận xóa, hệ thống sẽ xóa thẻ khỏi tài khoản và hiển thị thông báo xác nhận xóa thành công AC3: Nếu người dùng hủy thao tác xóa, hệ thống sẽ giữ nguyên danh sách thẻ | High
Đọc thông tin thẻ | US08 | Customer | Đọc thông tin từ thẻ Visa/Master có gắn chip | Lấy thông tin cơ bản từ thẻ và lưu trữ vào ứng dụng | AC1: Người dùng chạm thẻ Visa/MasterCard có gắn chip vào thiết bị đọc thẻ AC2: Hệ thống đọc thông tin cơ bản từ thẻ bao gồm: -Số thẻ -Tên chủ thẻ -Ngày hết hạn AC3: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận khi đọc thông tin thành công AC4: Nếu việc đọc thông tin thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại | High
Giao dịch | US09 | Customer | Chọn thẻ để thực hiện giao dịch | Để chọn thẻ Visa phù hợp cho các giao dịch hoặc thanh toán | AC1: Người dùng có thể chọn một thẻ Visa từ danh sách thẻ đã lưu AC2: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của thẻ đã chọn bao gồm: -Số thẻ (chỉ hiển thị 4 số cuối) -Tên chủ thẻ -Ngày hết hạn AC3: Người dùng có thể xác nhận thẻ để sử dụng cho giao dịch AC4: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thẻ đã được chọn thành công AC5: Nếu việc chọn thẻ thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại | Medium
| US10 | Customer | Thực hiện giao dịch bằng thẻ đã chọn qua đầu thu (POS hoặc thiết bị khác) | Tiến hành thanh toán bằng thẻ đã chọn qua thiết bị đầu thu | AC1: Người dùng chọn thẻ muốn sử dụng để thực hiện giao dịch AC2: Hệ thống xác nhận thẻ được chọn và hiển thị thông tin thẻ AC3: Hệ thống yêu cầu người dùng chạm thẻ vào đầu thu hoặc nhập thông tin thẻ AC4: Giao dịch được thực hiện qua đầu thu (POS hoặc thiết bị khác) AC5: Hệ thống hiển thị thông báo giao dịch thành công hoặc thất bại | High
| US11 | Customer | Xác thực giao dịch bằng mã PIN hoặc vân tay | Bảo vệ giao dịch và đảm bảo an toàn cho người dùng | AC1: Sau khi xác nhận số tiền, hệ thống yêu cầu người dùng xác thực giao dịch AC2: Người dùng nhập mã PIN hoặc sử dụng vân tay để xác thực AC3: Hệ thống xác thực mã PIN hoặc vân tay và hiển thị thông báo thành công AC4: Nếu xác thực không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại | High

## Project Management Plan
PROJECT MANAGEMENT PLAN TEMPLATES
Project Overview | Project Name: [Tên dự án] Project Manager: Project Sponsor: [Nhà tài trợ] Project Start Date: Project End Dates:
Project Objectives | [Mục tiêu 1] [Mục tiêu 2] [Mục tiêu 3]
Scope Management Plan | Project Scope Statement - In Scope - Out of Scope
Work Breakdown Structure - Công việc lớn 1: - Công việc lớn 2:
Schedule Management Plan | Milestone: - Milestone1:[Mô tả Milestone1]-[Ngày hoàn thành dự kiển] - Milestone2:[Mô tả Milestone2]-[Ngày hoàn thành dự kiển]
Gantt Chart [Đính kèm biểu đồ Gantt nếu có]
Resource Management Plan | Human Resource: - Proejct manager - Developers - Testers -...
Other Resources: [Tài nguyên khác]
Communication Management Plan
Risk Management Plan | Communication Methods: - Weekly Status Meetings: [Ngày và thời gian họp] - Email Update:[Tần suất]
Stakeholder Management Plan | Stakeholder Identification [Danh sách các bên liên quan chính]
Engagement Strategles [Chiến lược tương tác với các bên liên quan]